

# **แผนการดำเนินงาน**

# **ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา**

**สำนักปลัดเทศบาลตำบลพะวง**

**โทร/โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๓๒๒๑**

## **คำนำ**

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพะวง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลพะวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพะวง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตำบลพะวง และเพื่อให้การติดตามประเมินผล มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลพะวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลพะวงได้เป็นอย่างดี

นายเจือ กิ้มอั้น

### นายกเทศมนตรีตำบลพะวง

#### สารบัญ

##### **เรื่อง หน้า ส่วนที่ ๑ บทนำ**

##### องค์ประกอบ ประกอบด้วย - บทนำ ๑

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๑

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบ ประกอบด้วย - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๒  
 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๒   
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ๓๓   
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๗

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ๓๙

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓๙

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๔๑

- ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ๔๒

- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๔๓

- ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ๔๔

###### **ส่วนที่ ๑**

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลพะวง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพะวง เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลพะวง   
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๔ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนา และบัญชีครุภัณฑ์ดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลพะวงได้เป็นอย่างดี

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาและบัญชีครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพะวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพะวง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

๓. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพะวง

๔. เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

### **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา บัญชีครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน  
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา และบัญชีครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพะวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 ๒. ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพะวง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  
 ๓. ทำให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพะวง

๔. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**แบบ ผด.๐๒**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยถาวร (หมู่บ้านแฝด) หมู่ที่ ๑ | คูระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๔๖ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. (ซ้ายทาง/ขวาทาง) | ๔๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหลังวัดบางดาน  (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ | คูระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๖๘ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. (ซ้ายทาง/ขวาทาง) | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายซอยกาญจนวนิชพะวง ๑๐๓ (ซอยเมืองใหม่ ๑)  หมู่ที่ ๓ | คูระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. (ขวาทาง) กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๑๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. (ซ้ายทาง) | ๙๘๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยกาญจนวนิชพะวง ๗๘ (ซอยร้านบางดานค้าวัสดุก่อสร้าง) หมู่ที่ ๑ | ผิวจราจร กว้าง ๕ ม.  ยาว ๒๙๕ ม. | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | ก่อสร้างถนน คสล.  สายหลังขนส่ง ซอย ๓  หมู่ที่ ๒ | ยกระดับ ผิวจราจร  กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๙๐ ม. | ๓,๘๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังหมู่บ้านสหกรณ์ มอ. หมู่ที่ ๔ – บ้านน้ำกระจาย (คลองบ้า) หมู่ที่ ๒ | ผิวจราจร กว้าง ๕ ม.  ยาว ๕๒๕ ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.  จำนวน ๗ ท่อน | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ –  หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังขนส่ง ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ | ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๔๐ ม. พร้อม รื้อถอนคอนกรีตเดิม | ๔,๘๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ก่อสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวนอน หมู่ที่ ๕ – บ้านบ่อระกำ หมู่ที่ ๖ | ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๕๕ ม. | ๔,๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ –  หมู่ที่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ | ก่อสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้านโคกไร่ – ถนนติณสูลานนท์ หมู่ที่ ๘ | ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๗๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยคอกม้า หมู่ที่ ๘ | ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๘๕ ม. | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสงขลารีสอร์ท หมู่ที่ ๘ | ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๙๐๐ ม. | ๔,๒๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | ปรับปรุงถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกาญจนวนิชพะวง ๗๙ (ซอยถาวร) หมู่ที่ ๑ | โดยทำการยกระดับ  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง ๕ ม.  ยาว ๓๖๐ ม. | ๙๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | | งบประมาณ (บาท) | | สถานที่ ดำเนินการ | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ต.ค. | | พ.ย. | | ธ.ค. | | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | | พ.ค. | | มิ.ย. | | ก.ค. | | ส.ค. | | ก.ย. | |
| ๑๓ | ปรับปรุงถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้านห้วยขัน – ทล.๔๐๘ หมู่ที่ ๔ | | โดยทำการปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ ม.  ยาว ๑,๗๕๕ ม. | | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | | หมู่ที่ ๔ | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ๑๔ | ปรับปรุงพื้นที่  สาธารณะประโยชน์  ริมถนนติณสูลานนท์  หมู่ที่ ๘ | | โดยทำการยกระดับดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. พร้อมบดอัดเรียบ | | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | | หมู่ที่ ๘ | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ๑๕ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น  (คลองน้ำกระจาย  วัดเก่าพระวง) หมู่ที่ ๒ | | ฝายน้ำล้น ขนาด  กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๐ ม. พนังสูง ๓ ม. | | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | | หมู่ที่ ๒ | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ๑๖ | ก่อสร้างประตูน้ำบริเวณบ้านโคกไร่ หมู่ที่ ๘ | | ประตูน้ำ ขนาดฐานกว้าง๖.๒๓ ม. ยาว ๘ ม.  สูง ๔.๖๕ ม. | | ๖๖๐,๐๐๐ | | หมู่ที่ ๘ | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ๑๗ | อุดหนุนสำนักงาน  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา | | ขยายเขตประปาภายในตำบลพะวงทุกหมู่บ้าน | | ๒๐๐,๐๐๐ | | ตำบลพะวง | | กองช่าง | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘ | อุดหนุนสำนักงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา | ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมเดินสายพาดดับ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ที่ชำรุด | ๒๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยกาญจนวนิชพะวง  ๗๑/๒ (บ่อรักษ์ ๑)  หมู่ที่ ๑ | ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง  ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม.  ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง  ๕ ม. ยาว ๒๕ ม. | ๑,๑๘๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเก่าพระวง – ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ ๒ | ผิวจราจร กว้าง  ๔ ม. ยาว ๓๒๓ ม. | ๑,๑๒๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนนพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำกระจาย –  ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ หมู่ที่ ๒ | ผิวจราจร กว้าง  ๖ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. | ๘,๔๘๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๒ | พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ  คลองบ้านน้ำกระจาย  หมู่ที่ ๒ | ก่อสร้างคลองดาด คสล.ปากคลองกว้าง ๘ ม. ท้องกว้าง ๔ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ผนังกันดิน คสล. ลึก ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕ ม. ท่อเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ๑.๒๐ x ๑.๒๐x ๑.๐๐ ม. จำนวน  ๓ แถว ยาว ๒๐ ม. | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.สายซอยกาญจนวนิชพะวง ๙๒ (ซอย มก.เดิม) หมู่ที่ ๓ | ผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๔๔๒ ม. พร้อม คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. | ๒,๒๐๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองน้ำกระจาย  (คลองต่อเตี้ย) หมู่ที่ ๒ | ฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง  ๘ ม. ยาว ๑๐ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง  ๓ ม. | ๑,๒๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๕ | ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยมาเลย์ หมู่ที่ ๓ | ท่อเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ๑.๕๐ x ๑.๒๐x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แถว ยาว  ๒๐๐ ม. ถนน คสล.  ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม. | ๔,๐๗๔,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามร้อยยอด หมู่ที่ ๓ | โดยทำการปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๖๖ ม. พร้อมท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๒.๗๐ x ๒.๗๐ x ๘.๐๐ ม.ชนิด ๑ ช่องทาง | ๔,๐๙๑,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  สายบ้านปลักกอ หมู่ที่ ๓ | ยกระดับถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรดินลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. พร้อมบดอัดเกรดแต่งเรียบร้อย | ๔๙๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๘ | ปรับปรุงถนนสายซอย  กาญจนวนิชพะวง ๑๐๘ หมู่ที่ ๓ | โดยทำการรื้อถอนเกาะกลางถนน รื้อสายไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงถนน  เสริมผิวจราจร คสล.  และตีเส้นจราจร | ๑,๕๒๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนอนุบาล บ้านท่าสะอ้าน หมู่ที่ ๘ | ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐ ม. | ๓๑๑,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังขนส่ง ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ | ผิวจราจร กว้าง  ๘ ม. ยาว ๗๔๐ ม. | ๕,๘๒๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดงานรัฐพิธี | จัดงานรัฐพิธี  งานพิธีต่าง ๆ | ๒๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | แข่งขันกีฬาพะวงเกมส์ | จัดการแข่งขันกีฬา พะวงเกมส์ ปีละ ๑ ครั้ง | ๕๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | แข่งขันกีฬาหนูน้อยพะวงเกมส์ | แข่งขันกีฬาระดับปฐมวัยของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและนักเรียนอนุบาลในโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ | ๑๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรม  วันเด็กแห่งชาติ | ๕๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ประเพณีสงกรานต์  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดงานประเพณี  สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๔๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน | ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน | ๒๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | จัดกิจกรรมสวดมนต์  ข้ามปี | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม | อบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม | ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ส่งเสริมและ  ประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยว | จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลพะวง | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | อุดหนุนชุมชน  บางดานเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเรือพระ | ชุมชนร่วมกับวัดบางดานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ทำเรือพระ | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุดหนุนชุมชน  วัดเก่าพระวงเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ในการจัดทำเรือพระ | ชุมชนร่วมกับวัด  น้ำกระจายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ทำ  เรือพระ | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ | อุดหนุนชุมชน  ห้วยขันเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเรือพระ | ชุมชนร่วมกับวัดห้วยขันประชารามจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ทำ  เรือพระ | ๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | อุดหนุนชุมชนบ้าน  บ่อระกำเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเรือพระ | ชุมชนร่วมกับวัดบ่อระกำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ทำเรือพระ | ๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | อุดหนุนชุมชน  นาป๋องเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเรือพระ | ชุมชนร่วมกับวัดนาป๋องเจริญธรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ทำ  เรือพระ | ๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าเช่าทรัพย์สิน  ของสำนักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัดสงขลา | ค่าเช่าที่ดินรายปี | ๑๒๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จ้างเหมาแม่บ้าน  ประจำศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กในสังกัด  ทต.พะวง และโรงเรียนอนุบาล ทต.พะวง | จ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพะวง | ๖๐๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนอนุบาล  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ของ ศพด.ในสังกัด  ทต.พะวง | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดนิทรรศการและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.พะวง | จัดนิทรรศการและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.พะวง | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | ซักซ้อมแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการอพยพเมื่อเกิดเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.พะวง | ฝึกซ้อมแผนฯ ให้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรกองการศึกษา | ๓๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูและ  ผู้ดูแลเด็ก | นิเทศการจัดการเรียน  การสอนครูและ  ผู้ดูแลเด็ก | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครองของ ศพด.  ในสังกัด ทต.พะวง | จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ | ๕๐,๐๐๐ | ศพด.  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | พัฒนางานวิชาการ  และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | จัดกิจกรรมด้านวิชาการให้แก่ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | รักการอ่าน | จัดกิจกรรมส่งเสริม  การรักการอ่านแก่เด็กเล็กและนักเรียนในพื้นที่ | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐ | อุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้เด็กเล็กอายุ ๓-๕ ปีของ ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลพะวง | จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้เด็กเล็กอายุ ๓-๕ ปีของ ศพด. ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๖๓,๖๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ร.ร.อนุบาล เทศบาลตำบลพะวง) | จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน  ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | ๒๕,๘๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กเล็กอายุ ๒-๒.๑๑ ปี ของ ศพด. ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๗๗,๔๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เด็กเล็กอายุ ๓-๕ ปี ของ ศพด.ในสังกัด ทต.พะวง | จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กเล็กอายุ ๓-๕ ปี ของ ศพด.ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๑๓๖,๗๔๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๔ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน | มีเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กเล็กอายุ ๒-๒.๑๑ ปี ของ ศพด. ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๕๔,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เด็กเล็กอายุ ๓-๕ ปี ของ ศพด.ในสังกัด ทต.พะวง | เด็กเล็กอายุ ๓-๕ ปี ของ ศพด.ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๙๕,๔๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) (ร.ร.อนุบาล เทศบาลตำบลพะวง) | สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลพะวง | ๑๐๒,๐๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) ศพด.ในสังกัด ทต.พะวง | สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็กทุกคนใน ศพด.สังกัด  ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๗๓๑,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน (ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลพะวง) | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียน  ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลพะวง | ๑๘,๐๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล ทต.พะวง) | สนับสนุนค่าปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาของ  ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลพะวง | ๒๐,๐๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียนอนุบาล ทต.พะวง | พัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการครูของ  ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลพะวง | ๒๑,๐๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๑ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้าน ดอนขี้เหล็ก | สนับสนุนค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคม ของพนักงานจ้าง | ๑,๐๕๐,๘๔๐ | ศพด.มัสยิดควนหิน  และ ศพด.  มัสยิดบ้าน  ดอนขี้เหล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | ๑๕,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาล  ทต.พะวง | สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็น ค่าหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาล  ทต.พะวง | ๑๒,๐๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็น ค่าหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการแก่ เด็กเล็กอายุ ๒-๒.๑๑ ปี ของ ศพด. ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๓๖,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล  ทต.พะวง | นักเรียนโรงเรียนอนุบาล  ทต.พะวง มีอาหาร กลางวันที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รับประทานตลอดปีการศึกษา | ๒๔๐,๐๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด ทต.พะวง | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด. ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๒,๑๐๗,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๗ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล  ทต.พะวง | สนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาล  ทต.พะวง | ๑๒,๐๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาล  ตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๘ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน | สนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนแก่เด็กเล็กอายุ ๒-๒.๑๑ ปี ของ ศพด. ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๓๖,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน | สนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนแก่เด็กเล็กอายุ ๓-๕ ปี ของ ศพด. ในสังกัด ทต.พะวง ๖ ศูนย์ | ๖๓,๖๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  ทต.พะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพะวง | สนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพะวง | ๗,๒๐๐ | ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลพะวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๑ | อาหารเสริม (นม) | สนับสนุนค่าอาหารเสริม  (นม) ให้แก่ ศพด. ๘ ศูนย์  โรงเรียน ๗ แห่ง | ๓,๙๔๗,๔๐๐ | ศพด. ๘ ศูนย์  โรงเรียน  ๗ แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๒ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพะวง | สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ร.ร. สังกัด สนง.การประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ จำนวน  ๕ แห่ง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | โรงเรียนสังกัด สนง.การประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ๕ แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๓ | อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ เด็กเล็กของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้าน  ดอนขี้เหล็ก | สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ เด็กเล็กของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | ๓๘,๗๐๐ | ศพด.มัสยิดควนหิน  และ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กเล็กของ ศพด.มัสยิด  ควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กเล็ก  ของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้าน  ดอนขี้เหล็ก | ๒๗,๐๐๐ | ศพด.มัสยิดควนหิน  และ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๕ | อุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กเล็กของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กเล็กของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | ๑๘,๐๐๐ | ศพด.มัสยิดควนหิน  และ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๖ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิด  บ้านดอนขี้เหล็ก | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้าน ดอนขี้เหล็ก | ๖๓๗,๐๐๐ | ศพด.มัสยิดควนหิน  และ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | อุดหนุนค่าอุปกรณ์  การเรียนให้แก่เด็กเล็กของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิด  บ้านดอนขี้เหล็ก | สนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่เด็กเล็ก ของ ศพด.มัสยิดควนหินและ ศพด.มัสยิดบ้าน ดอนขี้เหล็ก | ๑๘,๐๐๐ | ศพด.มัสยิดควนหิน  และ ศพด.มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๘ | อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ ศพด.มัสยิดควนหิน | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ ศพด.มัสยิดควนหิน | ๙๓,๕๐๐ | ศพด.มัสยิดควนหิน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๙ | อุดหนุนค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)  ให้แก่ ศพด.มัสยิด  บ้านดอนขี้เหล็ก | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ ศพด.มัสยิดบ้าน  ดอนขี้เหล็ก | ๑๒๗,๕๐๐ | ศพด.มัสยิดบ้าน  ดอนขี้เหล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๐ | อุดหนุนมัสยิดนูรุลมูสอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนจริยธรรมของศาสนาอิสลาม (ตาฎีกา) | ค่าใช้จ่ายในการจัด การสอนจริยธรรมของศาสนาอิสลาม (ตาฎีกา) | ๑๔๔,๐๐๐ | มัสยิด  นูรุลมูสอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๑ | อุดหนุนมัสยิดนูรุลอิสลามมีหย๊ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการสอนจริยธรรมของศาสนาอิสลาม (ตาฎีกา) | ค่าใช้จ่ายในการจัด การสอนจริยธรรมของศาสนาอิสลาม (ตาฎีกา) | ๒๘๘,๐๐๐ | มัสยิดนูรุลอิสลามมีหย๊ะ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๒ | อุดหนุนมัสยิดอัลยารียะห์  คลองลึกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนจริยธรรมของศาสนาอิสลาม (ตาฎีกา) | ค่าใช้จ่ายในการจัด การสอนจริยธรรมของศาสนาอิสลาม (ตาฎีกา) | ๓๖๐,๐๐๐ | มัสยิด  อัลยารียะห์  คลองลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๓ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๓ | อุดหนุนมัสยิดอาลาอุดดีนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนจริยธรรมของศาสนาอิสลาม (ตาฎีกา) | ค่าใช้จ่ายในการจัด การสอนจริยธรรมของศาสนาอิสลาม (ตาฎีกา) | ๑๘๐,๐๐๐ | มัสยิด  อาลาอุดดีน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดอบรมให้ความรู้  ด้านสาธารณสุข  แก่ผู้ประกอบการ  ด้านสาธารณสุข | จัดอบรมและศึกษาดูงาน | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | การป้องกันและควบคุม  โรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อและฉีดวัคซีน  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฝึกอบรม จัดกิจกรรม  ควบคุมสุนัขจรจัด | ๑๒๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ตั้งจุดดูแลความปลอดภัยและให้บริการประชาชน | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | รณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรม ให้ความรู้ | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ | ๒๑๖,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | สายตรวจเทศกิจ  เพื่อชุมชนตำบลพะวง | จ้างเหมาบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย  ในการดำเนินงาน | ๒๑๖,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | จัดกิจกรรมยืนยันสิทธิ  รับเบี้ยยังชีพ ผู้มีสิทธิ  รับเบี้ยยังชีพได้มา แสดงตน | ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้สูงวัยในพะวง  (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | ฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน | ๑๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | พัฒนาศักยภาพ  การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน แกนนำ กลุ่มองค์กร  และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในเขต ทต.พะวง | อบรมให้ความรู้และ  ทัศนศึกษาดูงาน | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ทุกชุมชน | อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ทุกชุมชน  เป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข | ๔๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | อุดหนุนการดำเนินงานของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพะวง | ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมภายในชุมชน  ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๘ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ | ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพ  สำหรับคนพิการ | ๘,๒๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | เบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพ  สำหรับผู้ป่วยเอดส์ | ๙๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ๗๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร**

**๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | การจัดการเลือกตั้ง สท.หรือผู้บริหารท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  สท.หรือผู้บริหารท้องถิ่น | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ประชาสัมพันธ์เชิงรุก | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดกิจกรรม ทำสื่อประชาสัมพันธ์ | ๔๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จัดทำเว็บไซต์และ  เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | จัดทำเว็บไซต์และ  เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | ๙,๘๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดทำปฏิทิน ประชาสัมพันธ์ | จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์แบบแขวน จำนวน ๘,๐๐๐ ชุด | ๑๘๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | จัดทำวิดีทัศน์เทศบาลตำบลพะวง | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ วิดีทัศน์ | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน | ค่าใช้จ่ายในการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร**

**๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล  ตำบลพะวง | อบรมสัมมนาและ  ศึกษาดูงาน | ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | วารสารเพื่อการดำเนินงาน | จัดทำวารสารเพื่อการดำเนินงานของเทศบาล | ๓๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลพะวง | จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประเมินผลความ พึงพอใจของผู้รับบริการในเขต ทต.พะวง | ๑๙,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | จ้างเหมาเดินสำรวจข้อมูลภาคสนาม | จ้างเหมาเดินสำรวจ  ข้อมูลภาคสนาม | ๒๑๖,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๒๑๖,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร**

**๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ | จัดอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้มี หน้าที่เสียภาษี | จัดอบรมให้ความรู้ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร**

**๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เทศบาลพบประชาชน | จัดกิจกรรมเทศบาล  พบประชาชน | ๗๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ปรับปรุงแผนชุมชน  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ฝึกอบรมและปรับปรุงแผนชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | จ่ายค่าเช่าที่กำจัดขยะ  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  แก่เทศบาลนครสงขลา | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๔.๒ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดของชุมชน | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด | ๗๐๐,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | พะวงเมืองสะอาด  จัดการขยะทุกพื้นที่ สิ่งแวดล้อมดีสดใส | ปฏิบัติตามระบบ  การจัดการขยะแบบ  องค์รวมบูรณาการร่วมระหว่างทรัพยากร บุคคล งบประมาณ | ๑๕๕,๐๐๐ | ตำบลพะวง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | จัดการขยะ  แบบมีส่วนร่วม  ของคนในชุมชน | จัดอบรม ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ในการคัดแยกขยะและการจัดการขยะเปียก | ๑๖๘,๑๐๐ | ตำบลพะวง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒/๑**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา**

**๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร  แบบอเนกประสงค์  จำนวน ๑ เครื่อง | ๗๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง  ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๐๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๒ | - | ๘,๗๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๔๐ -

**๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All in one สำหรับงานประมวลผล | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล | ๔๖,๐๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร  แบบอเนกประสงค์  จำนวน ๒ เครื่อง | ๑,๔๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๒ | - | ๔๗,๔๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๔๑ -

**๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน  ๒๐ ถัง | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดคาร์บอน ไดออกไซด์ | ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด  ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง | ๒๕,๐๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๒ | - | ๕๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๔๒ -

**๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

**๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้อท่อเหล็กม้วนแบบหน้าแปลน | ท่อเหล็กม้วนแบบหน้าแปลน ขนาด ๘ นิ้ว x ๑.๕๐ ม.  จำนวน ๑๐ ท่อน | ๖๘,๐๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๑ | - | ๖๘,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๔๓ –

**๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้อไฟไซเรน | จัดซื้อไฟไซเรน (ไฟวับวาบ) สีแดงล้วน ขนาด ๑๒ – ๓๖ โวลด์ ชนิด  LED พร้อมกล่องสัญญาณเสียง และไมโครโฟนขยายเสียง | ๓๔,๐๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๑ | - | ๓๔,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๔๔ -

**๕. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน**

**๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องตัด/ถ่างระบบ ไฮดรอริค | เครื่องตัด/ถ่างระบบไฮดรอริค จำนวน ๑ เครื่อง | ๔๙๘,๐๐๐ | เทศบาล  ตำบลพะวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๑ | - | ๔๙๘,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

**เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | คิดเป็นร้อยละ  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | คิดเป็นร้อยละ  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | ๓๐ | ๒๕.๐๐ | ๗๕,๙๘๙,๐๐๐ | ๕๒.๓๐ | กองช่าง |
| **รวม** | **๓๐** | **๒๕.๐๐** | **๗๕,๙๘๙,๐๐๐** | **๕๒.๓๐** | **-** |
| **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**  ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ | ๐.๘๓ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๑๔ | สำนักปลัด |
| ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | ๑๓ | ๑๐.๘๓ | ๒,๑๒๐,๐๐๐ | ๑.๔๖ | กองการศึกษา |
| ๒.๓ แผนงานการศึกษา | ๔๓ | ๓๕.๘๓ | ๑๖,๘๑๓,๖๘๐ | ๑๑.๕๗ | กองการศึกษา |
| ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข | ๒ | ๑.๖๗ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๐.๑๒ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๔ | ๓.๓๓ | ๔๙๒,๐๐๐ | ๐.๓๔ | สำนักปลัด |
| ๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๑ | ๐.๘๓ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๗ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๔ | ๓.๓๓ | ๒,๕๕๐,๐๐๐ | ๑.๗๖ | กองสวัสดิการสังคม,  กองสาธารณสุขฯ |
| ๒.๘ แผนงานงบกลาง | ๔ | ๓.๓๓ | ๔๐,๐๔๐,๐๐๐ | ๒๗.๕๖ | กองสวัสดิการสังคม,  กองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | **๗๒** | **๖๐.๐๐** | **๖๒,๔๘๕,๖๘๐** | **๔๓.๐๒** | **-** |

- ๓ -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | คิดเป็นร้อยละ  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร** |  |  |  |  |  |
| ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑๒ | ๑๐.๐๐ | ๓,๗๔๐,๘๐๐ | ๒.๕๗ | สำนักปลัด,  กองคลัง |
| ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒ | ๑.๖๗ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๐.๕๒ | สำนักปลัด,  กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม** | **๑๔** | **๑๑.๖๗** | **๔,๔๙๐,๘๐๐** | **๓.๐๙** | **-** |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๐.๘๓ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๐.๘๙ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข | ๓ | ๒.๕๐ | ๑,๐๒๓,๑๐๐ | ๐.๗๐ | กองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | **๔** | **๓.๓๓** | **๒,๓๒๓,๑๐๐** | **๑.๕๙** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๑๒๐** | **๑๐๐** | **๑๔๕,๒๘๘,๕๘๐** | **๑๐๐** | **-** |

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑**

**เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | คิดเป็นร้อยละ  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | คิดเป็นร้อยละ  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**  ๑.๑ แผนงานการศึกษา | ๔ | ๕๗.๑๔ | ๖๘๖,๒๐๐ | ๑๖.๕๖ | กองการศึกษา |
| **รวม** | **๔** | **๕๗.๑๔** | **๖๘๖,๒๐๐** | **๑๖.๕๖** | **-** |
| **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร** |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๒ | ๒๘.๕๗ | ๓,๒๙๐,๐๐๐ | ๗๙.๓๙ | สำนักปลัด |
| **รวม** | **๒** | **๒๘.๕๗** | **๓,๒๙๐,๐๐๐** | **๗๙.๓๙** | **-** |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข | ๑ | ๑๔.๒๙ | ๑๖๘,๑๐๐ | ๔.๐๕ | กองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | **๑** | **๑๔.๒๙** | **๑๖๘,๑๐๐** | **๔.๐๕** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๗** | **๑๐๐** | **๔,๑๔๔,๓๐๐** | **๑๐๐** | **-** |