# **แบบรายงาน**

**การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ของ**

#### เทศบาลตำบลพะวง

**อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา**

**ประจำปี ๒๕๖๒**

**แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน ทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ เทศบาลตำบลพะวง ง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ  การพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ | ✓ |  |

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ เทศบาลตำบลพะวง ง

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ | | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | | ปี ๒๕๖๔ | | รวม | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๙๗ | ๑๒๕,๔๔๘,๕๐๐ | ๔๐ | ๕๒,๒๙๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๓๐,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๖๐ | ๒๓๒,๖๓๘,๕๐๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑๐๗ | ๗๘,๓๒๓,๕๐๐ | ๑๑๗ | ๘๗,๙๕๓,๘๐๐ | ๑๑๕ | ๙๓,๓๐๓,๒๐๐ | ๑๐๖ | ๘๘,๘๐๖,๐๐๐ | ๔๔๕ | ๓๔๘,๓๘๖,๕๐๐ |
| ๓. การพัฒนา  การเมือง  การบริหาร | ๒๕ | ๓๒,๗๔๔,๘๐๐ | ๒๙ | ๒๘,๓๖๕,๘๐๐ | ๒๒ | ๓,๖๕๕,๘๐๐ | ๒๒ | ๓,๖๕๕,๘๐๐ | ๙๘ | ๖๘,๔๒๒,๒๐๐ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๑ | ๗,๓๕๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘,๐๔๓,๑๐๐ | ๑๒ | ๗,๗๔๓,๑๐๐ | ๑๑ | ๗,๖๔๓,๑๐๐ | ๔๖ | ๓๐,๗๗๙,๓๐๐ |
| รวม | ๒๔๐ | ๒๔๓,๘๖๖,๘๐๐ | ๑๙๘ | ๑๗๖,๗๗๒,๑๐๐ | ๑๖๑ | ๑๓๕,๑๐๒,๑๐๐ | ๑๕๐ | ๑๒๔,๑๐๔,๙๐๐ | ๗๔๙ | ๖๗๙,๘๔๕,๙๐๐ |

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๓. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๕ | ๒.๕๓ | ๘ | ๔.๐๔ | ๑๐๒ | ๕๑.๕๒ | - | - | ๒ | ๑.๐๑ | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | - | - | ๑ | ๐.๕๑ | ๒๘ | ๑๔.๑๔ | - | - | - | - | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | - | - | ๒ | ๑.๐๑ | ๑๐ | ๕.๐๕ | - | - | - | - | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| **รวม** | **๕** | **๒.๕๓** | **๑๑** | **๕.๕๖** | **๑๘๐** | **๙๐.๙๑** | - | - | **๒** | **๑.๐๑** | **๑๙๘** | **๑๐๐** |

- ๓ -

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๙ | ๔.๕๔ | ๙ | ๔.๕๔ | ๙๓ | ๔๖.๙๗ | ๖ | ๓.๐๓ | - | - | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | - | - | ๑ | ๐.๕๑ | ๒๗ | ๑๓.๖๔ | ๑ | ๐.๕๑ | - | - | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | - | - | ๓ | ๑.๕๑ | ๙ | ๔.๕๕ | - | - | - | - | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| **รวม** | **๙** | **๔.๕๔** | **๑๓** | **๖.๕๖** | **๑๖๙** | **๘๕.๓๕** | **๗** | **๓.๕๔** | - | - | **๑๙๘** | **๑๐๐** |

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๒๐ | ๑๐.๑๐ | ๘ | ๔.๐๔ | ๘๐ | ๔๐.๔๐ | ๖ | ๓.๐๓ | ๓ | ๑.๕๑ | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | ๖ | ๓.๐๓ | ๑ | ๐.๕๑ | ๑๗ | ๘.๕๙ | ๔ | ๒.๐๒ | ๑ | ๐.๕๑ | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๑ | ๐.๕๑ | ๒ | ๑.๐๑ | ๘ | ๔.๐๔ | - | - | ๑ | ๐.๕๑ | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| **รวม** | **๒๗** | **๑๓.๖๔** | **๑๑** | **๕.๕๖** | **๑๔๕** | **๗๓.๒๓** | **๑๐** | **๕.๐๕** | **๕** | **๒.๕๓** | **๑๙๘** | **๑๐๐** |

- ๔ -

๓.๔ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | ๓ | ๑.๕๑ | - | - | ๑๓ | ๖.๕๖ | ๒๔ | ๑๒.๑๒ | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๔๑ | ๒๐.๗๑ | - | - | ๖๙ | ๓๔.๘๕ | ๗ | ๓.๕๓ | - | - | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | ๓ | ๑.๕๑ | - | - | ๑๙ | ๙.๖๐ | ๕ | ๒.๕๓ | ๒ | ๑.๐๑ | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑.๕๑ | - | - | ๘ | ๔.๐๔ | ๑ | ๐.๕๑ | - | - | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| **รวม** | **๕๐** | **๒๕.๒๔** | - | - | **๑๐๙** | **๕๕.๐๕** | ๓๗ | ๑๘.๖๙ | ๒ | ๑.๐๑ | **๑๙๘** | **๑๐๐** |

๔. รวมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | ๓ | ๑.๕๑ | - | - | ๑๓ | ๖.๕๗ | ๒๔ | ๑๒.๑๒ | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๗๕ | ๓๗.๘๘ | - | - | ๑๘ | ๙.๐๙ | ๑๙ | ๙.๕๙ | ๕ | ๒.๕๓ | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | ๙ | ๔.๕๕ | - | - | ๗ | ๓.๕๓ | ๑๐ | ๕.๐๕ | ๓ | ๑.๕๑ | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๔ | ๒.๐๒ | - | - | ๖ | ๓.๐๓ | ๑ | ๐.๕๑ | ๑ | ๐.๕๑ | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| **รวม** | **๙๑** | **๔๕.๙๖** | - | - | **๔๔** | **๒๒.๒๒** | **๕๔** | **๒๗.๒๗** | **๙** | **๔.๕๕** | **๑๙๘** | **๑๐๐** |

- ๕ -

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | ๙๑๕,๐๐๐ | ๑.๓๕ | - | - | ๙๑๕,๐๐๐ | ๑.๓๕ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๕๗,๖๕๐,๕๘๒.๓๘ | ๘๕.๒๘ | - | - | ๕๗,๖๕๐,๕๘๒.๓๘ | ๘๕.๒๘ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | ๔,๘๓๐,๓๙๓.๘๗ | ๗.๑๕ | **-** | **-** | ๔,๘๓๐,๓๙๓.๘๗ | ๗.๑๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๔,๒๐๑,๓๒๘ | ๖.๒๒ | **-** | **-** | ๔,๒๐๑,๓๒๘ | ๖.๒๒ |
| **รวม** | **๖๗,๕๙๗,๓๐๔.๒๕** | **๑๐๐** | **-** | **-** | **๖๗,๕๙๗,๓๐๔.๒๕** | **๑๐๐** |

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๒

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป** |
| ๑. ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ  คลองน้ำกระจาย หมู่ที่ ๒ | ⁄ |  |  | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๙,๖๓๐,๐๐๐ |
| ๒. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น  ๑๒ ห้องเรียน |  | ⁄ |  | ๘,๔๓๕,๐๐๐ | - |
| ๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (จัดซื้อโทรทัศน์ LCD TV ขนาด  ๕๕ นิ้ว พร้อมชุดรับสัญญาณ  ผ่านดาวเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านน้ำกระจาย หมู่ที่ ๒) | ⁄ |  |  | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ |

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ เทศบาลตำบลพะวง ง

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๒**

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๐ | ๓ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑๑๗ | ๗๕ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | ๒๙ | ๙ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๑๒ | ๔ |
| **รวม** | **๑๙๘** | **๙๑** |

- ๗ -

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน**

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (การสุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๔๐๓ คน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๑.๐๒% | ๖๕.๐๑% | ๓.๙๗% |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๓๓.๒๕% | ๕๙.๐๖% | ๗.๖๙% |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๘.๕๔% | ๖๖.๕๐% | ๔.๙๖% |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๓๑.๒๗% | ๖๐.๗๙% | ๗.๙๔% |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๙.๒๘% | ๖๕.๗๖% | ๔.๙๖% |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๘.๐๔% | ๖๘.๒๔% | ๓.๗๒% |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ในท้องถิ่น | ๒๙.๕๓% | ๖๒.๕๓% | ๗.๙๔% |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๙.๒๘% | ๖๖.๕๐% | ๔.๒๒% |
| ภาพรวม | **๓๐.๐๓%** | **๖๔.๓๐%** | **๕.๖๗%** |

- ๘ -

๕. ผลการดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๙ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๖ |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๖๗ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๖ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๗๑ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๒ |
| ภาพรวม | **๗.๗๑** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **ก่อนดำเนินการ**  **(จำนวน)** | **หลังดำเนินการ**  **(จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑. ก่อสร้างถนน คสล. | สาย | ๓๖ | ๓๘ | +๒ |
| ๒. ขุดวางท่อเหลี่ยม คสล. | สาย | ๗ | ๘ | +๑ |

- ๙ -

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๑ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๙ |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๙๔ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๗๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๘๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๑ |
| ภาพรวม | ๗.๗๗ |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **ก่อนดำเนินการ**  **(จำนวน)** | **หลังดำเนินการ**  **(จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน  ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ครั้ง | ๑ | ๒ | +๑ |
| ๒. แข่งขันกีฬาพะวงเกมส์ | ครั้ง | ๑ | ๒ | +๑ |

- ๑๐ -

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหาร**

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๙ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๗ |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๙๙ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๓ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๖๙ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๓ |
| ภาพรวม | ๗.๗๒ |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **ก่อนดำเนินการ**  **(จำนวน)** | **หลังดำเนินการ**  **(จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑. เทศบาลพบประชาชน | ครั้ง | ๖ | ๗ | +๑ |
| ๒. ปรับปรุงแผนชุมชน | ครั้ง | ๓ | ๔ | +๑ |

- ๑๑ -

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๓ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๐ |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๖๒ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๙๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๗๔ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๗ |
| ภาพรวม | ๗.๗๖ |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **ก่อนดำเนินการ**  **(จำนวน)** | **หลังดำเนินการ**  **(จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑. จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒. พะวงเมืองสะอาดจัดการขยะทุกพื้นที่สิ่งแวดล้อมดี  สดใส | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |

- ๑๒ -

**ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. การดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะกระทำในช่วงไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ทำให้การดำเนินโครงการ

ไม่ทัน มีโครงการที่ต้องยกเลิกเป็นจำนวนมาก

๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ ทำให้ต้องกันเงิน

ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปได้

๓. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึง ประชาชนทราบข้อมูล

เฉพาะกลุ่ม